## 附件1
附件
电信普遍服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 电信普遍服务补助资金
中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部
地方主管部门 |  |  | 贵州省通信管理局 |  | 资金使用单位 | 电信贵州分公司、移动贵州公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 11982 | 11982 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 11982 | 11982 |  | 100%
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照政府公开招投标中标结果进行资金分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照与项目实施企业签订的合同，及时完成项目资金拨付 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金主管部门严格国库集中支付制度、财务制度等履行资金拨付手续 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用单位严格按照财政部下达、本级预算安排执行，在相关管理办法、财务制度等规范使用补助资金 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照与项目实施企业签订的合同，一次性完成项目资金拨付 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 积极开展事前绩效评估，不断完善绩效目标管理，加强绩效运行监控，按规定开展绩效自评 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格履行省本级支出主体责任，加强项目资金管理 |  |  | 无
年付总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 中央补助资金及时拨付企业，推进行政村4G、5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。 |  |  |  | 贵州省2024年共入选9个市州建设通信基站1040个（4G基站332个、5G基站708个），获中央财政补助资金11982万元。用于支持农村地区行政村范围内通信网络覆盖，所有项目已于2024年12月全部全部建成开通，中央财政补助资金及时到位，并于合同约定时间内按时拨付承建企业。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量（个） |  | 332 | 332 | 无
|  |  | 部署行政村5G基站建设数量（个） |  | 708 | 708 | 无
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 无
|  |  | 资金使用合规性 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 |  | ≥95% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  | ≥95% | 100% | 无
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构移动网络覆盖率 |  | ≥99% | 100% | 无
|  |  | 电信普遍服务基站信号质量良好，网络速率有效支撑在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展 |  | 4G网络下载速率＞10Mbps， 5G网络下载速率＞100Mbps | 4G网络下载速率 ＞10Mbps, 5G网络下载速率 ＞100Mbps | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站改迁等问题 |  | 满意度≥90% | 99.9% | 无
说明 | 无