## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件
电信普遍服务补助资金转移支付（区域）项目绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 电信普遍服务补助资金
中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部
地方主管部门 |  |  | 贵州省通信管理局 |  | 资金使用单位 | 电信贵州分公司、移动贵州公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 9192 | 9192 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 9192 | 9192 |  | 100%
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照公开招投标中标结果进行资金分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照与项目实施企业签订的合同，及时完成项目资金拨付 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金主管部门严格国库集中支付制度、财务制度等履行资金拨付手续 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用单位严格按照财政部下达、本级预算安排执行，在相关管理办法、财务制度等规范使用补助资金 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照与项目实施企业签订的合同，一次性完成项目资金拨付 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 积极开展事前绩效评估，不断完善绩效目标管理，加强绩效运行监控，按规定开展绩效自评 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格履行省本级支出主体责任，加强项目资金管理 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 中央补助资金及时拨付企业，推进行政村4G、5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。 |  |  |  | 贵州省2025年共入选9个市州建设通信基站804个（4G基站304个、5G基站500个），获中央财政补助资金9192万元。用于支持农村地区行政村范围内通信网络覆盖，所有项目已于2025年12月全部全部建成开通，中央财政补助资金及时到位，并于合同约定时间内按时拨付承建企业。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量（个） |  | 304 | 304 |  |  | 无
|  |  | 部署行政村5G基站建设数量（个） |  | 500 | 500 |  |  | 无
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥99% | 100% |  |  | 目前正在进行项目初验，已验收基站41个，均为合格，验收合格率100%。后续将继续进行项目验收工作，预计共对超60个基站开展验收工作。
|  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 |  | ≥95% | 100% |  |  | 无
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  | ≥95% | 100% |  |  | 无
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 行政村通宽带比例 |  | 100% | 100% |  |  | 无
|  |  | 电信普遍服务4G基站网络下载速率 |  | ≥10Mbps | 4G网络下载速率均＞10Mbps |  |  | 无
|  |  | 电信普遍服务5G基站网络下载速率 |  | ≥100Mbps | 5G网络下载速率均＞100Mbps |  |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度 |  | 满意度≥95% | 100% |  |  | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
Note on H22: zr: 各省提交的表格，不需要H列和I列